## 小売卸売業水害の場合
小売卸売業（水害）の例
＊赤字は参考例になります。
令和 年 月 日 作成
令和 年 月 日 改定（第 版）
【様式１】BCPの基本方針
1.目的
本計画は、緊急事態（地震の発生等）においても、従業員及びその家族の安全を確保しながら、自社の事業を継続することを目的として策定したものである。
2.基本方針
当社は、以下の基本方針に基づき、緊急時における事業継続に向けた対応を行う。
| チェック | 基本方針
| ☑ | 人命（従業員・顧客）の安全を守る。
| ☑ | 自社の経営を維持する。
| ☑ | 顧客からの信用を守る。
| ☑ | 供給責任を果たし、従業員の雇用を守る。
| ☑ | 地域経済の活力を守る。
□
□
3.重要商品
緊急時においても、自社で優先的に継続もしくは復旧させる商品・サービス（以下、重要商品という）は、以下の通りである。
重要商品・サービス名
売上の大きい顧客への商品・サービス提供を継続すること
【様式２】被害想定
本計画における緊急時の被害状況を以下のとおり想定する。
【様式３】重要商品提供のための対策
4.事前対策の検討
重要商品を提供するための事前対策は以下の通りである。
| 重要商品 |  | 売上の大きい顧客への商品・サービス提供を継続すること
| 【ステップ１】事前対策の実施状況の把握 |  |  | 【ステップ２】事前対策の検討・実践
|  |  |  | 何をやるか？ |  | 担当者は？ | 実施期間は？
| 従業員の安否確認ルールの決定や安否確認手段の確保を行っているか？ |  | はい | グループＬＩＮＥを作成して、安否確認を行う。 |  | 各部署担当者 | 即時作成
いいえ
| 緊急時に必要な従業員が出社できない場合に、代行出来る従業員の育成が出来ているか？ |  | はい | 業務マニュアルを作成し、誰でも対応出来ることとする。 |  | 総務、各部署 | 数週間
いいえ
| 帰宅出来ない社員への対応を検討出来ているか？ |  | はい | 一定日数の水の備蓄をする。 |  | 総務 | 1カ月を目途に準備
いいえ
| 【ステップ１】事前対策の実施状況の把握 |  |  | 【ステップ２】事前対策の検討・実践
|  |  |  | 何をやるか？ |  | 担当者は？ | 実施期間は？
| 什器や棚等、設備を固定しているか？ |  | はい | （地震への対応として）固定をする。 |  | 総務担当者 | 1カ月を目途に準備
いいえ
| 原材料（仕入れ品）の代替調達や代替生産等、業務を代替して行う手段を確保しているか？ |  | はい | 複数社から仕入れを行い、代替可能にする。 |  | 購買担当者 | 3カ月を目途に準備
いいえ
| 社内への水の流入を防ぐ方法が検討出来ているか？ |  | はい | 土嚢・水嚢を準備する。 |  | 総務担当者 | 1カ月を目途に準備
いいえ
| 【ステップ１】事前対策の実施状況の把握 |  |  | 【ステップ２】事前対策の検討・実践
|  |  |  | 何をやるか？ |  | 担当者は？ | 実施期間は？
| 重要なデータを特別に保管しているか？ |  | はい | クラウドでデータを保管し、複数個所にバックアップをとる。 |  | システム部 | 1年を目途に対応
いいえ
| 緊急時に取引先等に情報を発信、取引先等の情報を収集する手段を整備しているか？ |  | はい | ホームページでの情報発信。 |  | システム部 | 即時対応
いいえ
| 停電への備えが出来ているか？ |  | はい | 自家発電機を準備する。 |  | 総務担当者 | 1カ月を目途に準備
いいえ
| 【ステップ１】事前対策の実施状況の把握 |  |  | 【ステップ２】事前対策の検討・実践
|  |  |  | 何をやるか？ |  | 担当者は？ | 実施期間は？
| 操業が停止した場合に、必要な運転資金を把握しているか？ |  | はい | 資金繰り表を作成し、把握する。 |  | 経理担当者 | 3か月を目途に作成
いいえ
| 緊急時に運転資金として活用できる現金・預金を準備しているか？ |  | はい | 緊急時に3か月程度の運転資金を確保できるような融資を協議する。 |  | 経営者 | 3か月を目途に作成
いいえ
| 【ステップ１】事前対策の実施状況の把握 |  |  | 【ステップ２】事前対策の検討・実践
|  |  |  | 何をやるか？ |  | 担当者は？ | 実施期間は？
| 取引先及び同業者等と災害発生時の相互支援について取り決めているか？ |  | はい | 同業者による災害発生時の相互支援取り決めを行う。 |  | 経営者 | 1年を目途に対応
いいえ
【様式４】緊急時の体制
5.緊急時の統括責任者
地震等の災害発生により、緊急事態となった際の統括責任者及び代理責任者は以下の通りとする。
| 統括責任者の役割 |  |  | 統括責任者 | 代理責任者① | 代理責任者②
| 全社の対応に関する重要な意思決定及び指揮命令 |  |  | 社長 | 専務 | 総務部長
6.BCPの定着
BCPの重要性や進捗状況等を社内に周知するため、定期的に従業員に対して、以下の教育を実施する。
教育計画
| 誰が？ | 何をする？ |  |  | いつ？どれくらいの頻度で？
| 経営者 | 従業員に対して、BCPの進捗状況や問題点を説明する。 |  |  | 定着までは毎月対応し、その後は最低でも3か月に1回程度。（大雪、大雨など季節によって災害の種類が違うため）
7.BCPの見直し
BCPの実効性を確保するため、以下の基準に基づきBCPの見直しを行う。
BCPを見直す基準
日頃の顧客管理、在庫管理、仕入先管理の結果に大幅な変更があった場合、商品・サービスの変更・追加、生産ラインの組み替え、人事異動等があった場合にBCPを見直す必要があるか検討を行い、その必要があれば即座にその変更をBCPに反映する。
毎年1回以上、事前対策の進捗状況や問題点をチェックし、必要に応じてBCPを見直す。
BCPに関わる災害があった場合に、見直しを行い、BCPに反映させる。
事業継続計画
経営資源（人）への事前対策
経営資源（モノ）への事前対策
経営資源（情報）への事前対策
経営資源（お金）への事前対策
経営資源（その他）への事前対策
災害に打ち勝つ松江を！